## 中央
2025年度中央福利彩票公益金资助项目明细表
单位：万元
序号 | 项目所属类别 | 盟市 | 旗县 | 指标文号 | 项目名称 | 项目内容 | 资金规模 | 截止2025年底支出金额 | 截止2026年6月支出金额(累计数) | 实际效果 | 项目承担单位 | 联系人 | 联系方式 | 备注
老年人福利类（合计金额683.7万元，共资助项目28个）
1 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 公办养老机构能力提升项目 | 民族敬老院改扩建项目166万、隆盛合镇养老服务示范中心建设88万 | 254 | 254 | 254 | 通过改扩建，将使民族敬老院焕然一新，打造隆盛合镇养老服务示范中心，增加入住老人的舒适感和幸福感及安全感，体现全社会对老人的关注，让老人老有所依，安享晚年。 | 磴口县民政局 | 习小庆 | 13848337572
2 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 公办养老机构能力提升项目 | 对供热室外管网进行热网更新，更新管网，主要改造内容包括室外供热管网更新和楼内立管改造。 | 37 | 0 | 0 | 提高供暖质量。通过改造后，供热公司可进一步提高供热管网安全保障及送能力，可有效提升改造区域内用户的供热质量，全力以赴让群众放心过“暖冬让民生保障更有“温度” | 杭锦后旗民政局 | 郭加阜 | 7981909
3 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 公办养老机构能力提升项目 | 一、乌拉特前旗中心敬老院卫生间防水改造及院内花栏墙改造47万元，卫生间坐便器改造11万元，共计58万元。二、乌拉特前旗中心敬老院主楼外墙造型修缮5万元。以上共计63万元。 | 80 | 5 | 63 | 乌拉特前旗中心敬老院卫生间防水、坐便器、院内花栏墙及主楼外墙修缮项目全部完工，整体环境与安全条件得到全方位提升。卫生间整体重做防水层，同步更换适老化坐便器，降低老人摔倒风险。院内重新修缮加固花栏墙，修复破损墙体并统一美化，规整绿化分区，院区动线整洁有序。主楼外墙复原原有建筑造型并整体翻新涂装，外立面平整美观。改造彻底消除各类老旧安全隐患，贴合老年人日常使用需求，院区居住、休闲环境舒适整洁，整体面貌焕然一新。 | 乌拉特前旗民政局 | 李柱 | 15847802066
4 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 公办养老机构能力提升项目 | 一、中心敬老院供热取暖项目，拟对中心敬老院的2#、4#、5#、6#、7#、8#楼进行户内采暖改造，户内改造面积11742.00m2，对供热室外管网进行热网更新，更新管网759m，主要改造内容包括室外供热管网更新和楼内立管及暖气片改造。投资规模和资金来源 该项目总投资350.00万元，资金来源为申请自治区福彩公益金50万元，地方配套资金和自筹300.00万元。 二、乌拉特中旗中心敬老院消防提升改造建设项目，该项目主要建设内容包括乌拉特中旗中心敬老院2#楼消防提升改造、3#连廊 提升消防改造、4#、5#楼消防提升改造、6#楼餐厅及活动中心消防提升改造、7# 楼消防提升改造、8#楼餐厅消防提升改造工程、室外火自报管线安装工程、室外 消防管道安装工程、消防泵房及消防水池改造工程等。 | 200 | 107.3273 | 107.3273 | 一、提高供暖质量。通过改造后，供热公司可进一步提高供热管网安全保障及送能力，可有效提升改造区域内用户的供热质量，全力以赴让群众放心过“暖冬让民生保障更有“温度”。 二、通过本次专项治理，达到以下几点目标: (1)消除敬老院内存在的安全隐患，保障老年人生命财产安全;(2)提高敬老院的消防安全意识，减少火灾事故发生的概率; (3)完善敬老院的应急预案和灭火设施，确保在火灾事件发生时能够迅速有效地处置。 | 乌拉特中旗民政局 | 邢海军 | 13947890408
2 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 养老护理员培训项目 | 重点围绕老年人日常起居照料、基础康复护理、突发应急处置、膳食护理等核心内容开展系统化理论、实操教学，全方位提升参训人员专业护理能力和岗位服务水平，有效夯实基层养老护理人才队伍建设根基。 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 面向 63 名参训人员开展养老护理员专项培训，参训学员系统掌握日常照护、康复辅助、应急处置、老年助餐照料等实操技能，职业服务素养显著提升，培训落地后有效充实本地基层养老护理从业队伍，规范化服务开展，切实提升辖区老年人照护保障水平。 | 磴口县民政局 | 习小庆 | 13848337572
6 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 养老护理员培训项目 | 重点围绕老年人日常起居照料、基础康复护理、突发应急处置、膳食护理等核心内容开展系统化理论、实操教学，全方位提升参训人员专业护理能力和岗位服务水平 | 13.35 | 0 | 0 | 面向100名参训人员开展养老护理员专项培训，参训学员系统掌握日常照护、康复辅助、应急处置、老年助餐照料等实操技能，职业服务素养显著提升，培训落地后有效充实本地基层养老护理从业队伍，规范化服务开展，切实提升辖区老年人照护保障水平。 | 杭锦后旗民政局 | 郭加阜 | 7981909
7 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 临河区 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 养老护理员培训项目 | 培训养老护理员152人，经济困难失能老年人家庭照护者培训20人。 | 23.25 | 0 | 0 | 提高护理员专业服务能力，提升老年人满意度。 | 临河区民政局 | 李亚超 | 8227445
8 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 养老护理员培训项目 | 培训养老护理员59人，经济困难失能老年人家庭照护者培训43人。 | 8.55 | 8.524 | 8.524 | 提高护理员专业服务能力，提升老年人满意度。 | 五原县民政局 | 赵晓燕 | 0478-5581813
9 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 养老护理员培训项目 | 本次养老护理员培训聚焦基层养老服务刚需，面向辖区养老机构在岗护理人员及待业意向人员开展系统化专项培训，采用理论授课+实操演练+案例研讨的综合教学模式，本次共培训完成养老护理员102名。理论内容涵盖老年常见病护理、消防安全规范、应急救护知识、养老政策解读等基础内容，夯实从业人员专业理论根基。实操培训重点围绕老人日常起居照料、膳食护理、康复辅助、压疮预防、突发晕厥、跌倒、呛咳等突发情况处置、器械规范使用等实操技能展开。 | 14.1 | 0 | 14.1 | 本次养老护理员专项培训落地实施后，有效提升了辖区养老护理从业人员的综合素养和专业服务能力，彻底改善了以往基层养老护理人员专业水平参差不齐、服务不规范、应急处置能力薄弱等问题。参训人员全面掌握了标准化养老护理流程、专业照护技能和应急处置方法，能够精准适配失能、高龄、独居老人的多元化照护需求，日常照料更科学、更细致、更规范。 | 乌拉特前旗民政局 | 李柱 | 15847802066
10 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 养老护理员培训项目 | 通过养老护理员培训，培训对象掌握养老护理员的理论知识和操作技能。应能够独立上岗，完成养老护理员的各项工作。职业道德教育贯穿于教学各个环节中，使培训对象通过培训，掌握相应的理论知识和操作技能。 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 通过培训，使培训对象（90名）基本掌握老年人的各种生活照料方法，清洁卫生照料；睡眠照料；饮食照料；压疮的预防及皮肤护理；安全保护。 | 乌拉特中旗民政局 | 邢海军 | 13947890408
11 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 养老护理员培训项目 | 1、通过养老护理员培训，培训对象掌握养老护理员的理论知识和操作技能。应能够独立上岗，完成养老护理员的各项工作。职业道德教育贯穿于教学各个环节中，使培训对象通过培训，掌握相应的理论知识和操作技能。 | 4.65 | 2.16 | 4.61 | 30名参训学员系统掌握日常照护、康复辅助、应急处置、老年助餐照料等实操技能，职业服务素养显著提升，培训落地后有效充实本地基层养老护理从业队伍，规范化服务开展，切实提升辖区老年人照护保障水平。 | 乌拉特后旗民政局 | 那仁巴图 | 13789480623
3 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 老年人能力评估 | 组织开展老年人能力评估工作，对老年人进行全面摸排评估，精准掌握老年人身体状况，精准落实养老帮扶政策提供坚实依据。 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 完成 680 名老年人能力评估工作，精准摸排掌握老年人身体机能、生活能力及照护服务需求，为各项养老惠民政策落地、养老资源精准分配、精细化开展养老照料服务提供科学依据，有效提升辖区养老服务精准化、规范化保障水平。 | 磴口县民政局 | 习小庆 | 13848337572
4 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 巴财社【2025】653号关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）的通知 | 老年人能力评估 |  | -4.8 | -4.8 | -4.8 |  | 民政局 | 习小庆 | 13848337572 | 从巴财社【2024】1221号中收回了4.8
13 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 老年人能力评估 | 组织开展老年人能力评估工作，对老年人进行全面摸排评估，精准掌握老年人身体状况，精准落实养老帮扶政策提供坚实依据。 | 9 | 9 | 9 | 完成1011名老年人能力评估工作，精准摸排掌握老年人身体机能、生活能力及照护服务需求，为各项养老惠民政策落地、养老资源精准分配、精细化开展养老照料服务提供科学依据，有效提升辖区养老服务精准化、规范化保障水平。 | 杭锦后旗民政局 | 郭加阜 | 7981909
23 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 巴财社【2025】653号关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）的通知 | 老年人能力评估 |  | -6.4 | -6.4 | -6.4 |  | 杭锦后旗民政局 | 郭加阜 | 7981909
14 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 临河区 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 老年人能力评估 | 为我区60周岁以上特殊困难老年人进行能力评估 | 16.9 | 0 | 4.8 | 对老年人各项能力进行精准评估，为申领各项补贴做好依据。 | 临河区民政局 | 李亚超 | 8227445
24 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 临河区 | 巴财社【2025】653号关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）的通知 | 老年人能力评估 |  | -12.1 | -12.1 | -12.1 |  | 临河区民政局 | 李亚超 | 8227445
15 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 老年人能力评估 | 为我县60周岁以上特殊困难老年人进行能力评估 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 对老年人各项能力进行精准评估，为申领各项补贴做好依据。 | 五原县民政局 | 赵晓燕 | 0478-5581813
25 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 巴财社【2025】653号关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）的通知 | 老年人能力评估 |  | -12.3 | -12.3 | -12.3 |  | 五原县民政局 | 赵晓燕 | 0478-5581813
16 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 老年人能力评估 | 老年人能力评估项目面向全旗年满60周岁及以上认定为生活不能自理经济困难老年人，开展全覆盖、标准化、专业化的能力筛查评估工作。项目严格遵循老年人能力评估国家标准，统一评估标准、流程与规范。 | 6.1 | 0 | 6.1 | 通过标准化测评，精准划分出自理、半失能、失能等不同类型老年群体，精准摸清辖区老人养老服务刚需，实现了养老资源精准匹配，让助餐、照护、帮扶、康复等养老服务精准对接特殊老年群体。同时，为养老经费拨付、护理服务调配、救助政策落地提供了科学依据。 | 乌拉特前旗民政局 | 李柱 | 15847802066
26 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 巴财社【2025】653号关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）的通知 | 老年人能力评估 |  | -4.3 | -4.3 | -4.3 |  | 乌拉特前旗民政局 | 李柱 | 15847802066
17 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 老年人能力评估 | 按照《老年人能力评估规范》国家标准（GB/T 42195-2022），对老年人自理能力、基础运动能力、精神状态、感知觉和社会参与4个一级指标及相对应的26个二级指标进行量化评估，两者综合得出评估结论，将特殊特殊困难老年人评定为能力完好、能力轻度受损、能力中度受损、能力重度受损、能力完全丧失5个等级。 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 在提供的223人当中有207名特殊困难老年人，其中完全失能28名，重度失能39名、中度失能113名、轻度失能27名，评估工作完成后为每位被评估人出具个人评估档案，同时向乌拉特中旗民政局出具整体评估报告。 | 乌拉特中旗民政局 | 邢海军 | 13947890408
27 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 巴财社【2025】653号关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）的通知 | 老年人能力评估 |  | -1.1 | -1.1 | -1.1 |  | 乌拉特中旗民政局 | 邢海军 | 13947890408
18 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 老年人能力评估 | 1、组织开展老年人能力评估工作，对老年人进行全面摸排评估，精准掌握老年人身体状况，精准落实养老帮扶政策提供坚实依据。 | 1.4 | 0 | 1.4 | 通过标准化测评，精准划分出自理、半失能、失能等不同类型老年群体，精准摸清辖区老人养老服务刚需，实现了养老资源精准匹配，让助餐、照护、帮扶、康复等养老服务精准对接特殊老年群体。同时，为养老经费拨付、护理服务调配、救助政策落地提供了科学依据。 | 乌拉特后旗民政局 | 那仁巴图 | 13789480623
28 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴财社【2025】653号关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）的通知 | 老年人能力评估 |  | -1 | -1 | -1 |  | 乌拉特后旗民政局 | 那仁巴图 | 13789480623
19 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 巴财社【2025】580关于下达2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金的通知 | 老年助餐经费 | 进一步提升老年助餐服务效果老助餐点添置更新设施设备 | 1.5 | 0 | 1.5 | 增强居家社区养老服务能力和品质，提升受益老年人对居家社区养老服务满意度。 | 杭锦后旗民政局 | 郭加阜 | 7981909
20 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 巴财社【2025】580关于下达2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金的通知 | 老年助餐经费 | 为进一步提升老年助餐服务效果，向乌拉特前旗瑞泰社区长者餐厅拨付1.2万元，厚道人家长者餐厅拨付1.2万元，乌拉特前旗嘉禾幸福里长者餐厅拨付1.2万元，共计拨付3.6万元老年助餐经费。 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 助老餐厅助餐经费精准拨付到位后，有效破解了老年群体就餐难题，切实盘活了基层养老助餐服务体系，取得了扎实的民生成效。 | 乌拉特前旗民政局 | 李柱 | 15847802066
21 | 老年人福利类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 巴财社【2025】580关于下达2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金的通知 | 老年助餐经费 | 添置更新设施设备的乡镇层面养老助餐点添置更新设施设备 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 增强居家社区养老服务能力和品质，提升受益老年人对居家社区养老服务满意度。 | 乌拉特中旗民政局、海流图镇人民政府 | 王根全 张文阳 | 15384781215 15848663560
残疾人福利类（合计金额0万元，共资助项目0个）
残疾人福利类
儿童福利类（合计金额52万元，共资助项目6个）
1 | 儿童福利类 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 孤儿助学项目 | 主要面向辖区孤儿、事实无人抚养儿童，覆盖中等职业学校、全日制大专、本科及以上全日制高等院校在校就读学生。规范申请审核、逐级审批、按月（按学期）拨付流程，建立专项帮扶台账，落实应助尽助，保障困境儿童平等接受教育权益。 | 4 | 4 | 4 | 每月10号已全部发放到孤儿账户。 | 杭锦后旗民政局 | 张皓岳 | 7981909
2 | 儿童福利类 | 巴彦淖尔市 | 临河区 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 孤儿助学项目 | 对被认定为孤儿身份，年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生， 发放相关补助费用，资助标准为每人每学年1万元助学金。 | 3 | 1.5 | 3 |  |  | 王云霞 | 8311513
3 | 儿童福利类 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 孤儿助学项目 | 孤儿助学金是保障失去父母的孤儿学习情况，确保专款专用、按时发放，减轻上学孤儿的经济压力，提高其学习、生活质量，有力地保障了孤儿受教育的权利。 | 1 | 1 | 1 | 已全部发放到孤儿账户，有效的保障了儿童的学习、生活质量。 | 五原县民政局 | 边越 | 0478-5581819
4 | 儿童福利类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 孤儿助学项目 | 为已被认定为孤儿身份，年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生， 发放相关补助费用，资助标准为每人每学年1万元助学金。 | 3 | 0 | 0.75 | 救助孤儿，保障基本生活的同时，不会因贫失学，用爱心为孤儿撑起成长蓝天 | 乌拉特前旗民政局 | 刘卫华 | 13947882239
5 | 儿童福利类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 孤儿助学项目 | 对被认定为孤儿身份，年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生， 发放相关补助费用，资助标准为每人每学年1万元助学金。 | 1 | 0 | 0.33 | 救助孤儿，保障基本生活的同时，不会因贫失学，用爱心为孤儿撑起成长蓝天 | 乌拉特后旗民政局 | 刘敏 | 15044879892
6 | 儿童福利类 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 未成年人救 助保护机构 设施设备配置改造项目 | 未成年人救助保护机构项目聚焦辖区各类困境未成年人，常态化开展流浪未成年人救助安置、重点未成年人临时监护、监护缺失干预、侵权个案处置、心理健康辅导、亲情陪伴、入户巡访关爱、法治护童宣传、家庭教育指导等工作；精准落实生活帮扶、权益保障、困境介入救助，完善全流程档案管理，筑牢未成年人安全兜底保护防线，保障未成年人各项福利政策落地落实。 | 40 | 0 | 0 | 未成年人风险隐患有效化解，监护帮扶落实到位，辖区未成年人兜底保护、关爱救助工作有序落地，未发生未成年人应救未救、保障缺位问题。 | 杭锦后旗民政局 | 张皓岳 | 7981909
社会公益类（合计金额135万元，共资助项目3个）
1 | 社会公益类 | 巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 殡仪馆维修 改造及设施 设备配置 | 全面消除殡仪馆内现存消防安全隐患，完成老旧、破损消防设施更换、升级与调试，确保消防管网、报警系统、灭火设备、应急疏散设施等全线达标运行，坚决杜绝重特大火灾事故发生，最大限度降低火灾发生概率，保障人身与财产安全，提升整体消防安全应急处置能力。 | 100 | 0 | 0 | 项目按计划完成，有效降低火灾造成的经济损失，提升安全等级，保护群众生命安全。 | 杭锦后旗殡葬服务中心 | 李发亮 | 13947817811
2 | 社会公益类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知 | 殡仪馆维修 改造及设施 设备配置 | 购置殡仪馆设备 | 100 | 0 | 100 | 殡仪馆设备购置，保障了殡仪馆的日常工作的正常运行，提高殡葬服务水平。 | 乌拉特后旗民政局 | 那仁满都拉 | 15547887890
3 | 社会公益类 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴财社【2025】653号关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）的通知 | 殡仪馆维修 改造及设施 设备配置 |  | -65 |  |  |  | 乌拉特后旗民政局 | 那仁满都拉 | 15547887890
合计金额
注：涉及的指标文号有：巴财社【2024】1221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金的通知；巴财社【2025】580关于下达2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金的通知；巴财社【2025】653号关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）的通知。