磴口县第三十一届华莱士节实施方案

为进一步提升“文旅+”效应，展示全县产业发展成果，加大“引客入磴”力度，把我县第三十一届华莱士节办成热烈隆重、节约精彩、特色浓厚、成果丰硕的节日，特制定本方案。

一、活动主题

产业集聚 开启磴口发展新篇章

文旅赋能 助力百湖之乡新跨越

二、指导思想

依托磴口自然风光秀美、文化底蕴深厚、民俗风情浓郁、历史人文资源富集、特色有机产品丰富的优势，采取市场化运作，坚持隆重、热烈、节俭、实效的原则，搭建以节为媒、以瓜会友平台，加强对外交流合作，带动城乡经济发展，进一步扩大“百湖之乡 魅力磴口”的知名度和影响力。

三、主办单位

磴口县文化旅游投资开发有限责任公司

四、活动时间

2023年7月18日至8月10日

五、活动内容

1.启动仪式

（1）华莱士瓜品评及特色农产品展示活动

时    间：7月18日上午8：00

地    点：富源广场

活动内容：举办华莱士瓜、农产品评比展示活动。邀请县领导代表、网红（10名）、大V向网友们推介磴口县的华莱士瓜等农产品以及文旅资源。

承办单位：农牧和科技局、各苏木镇、农场公司、磴口县沙林中心、商务贸易服务中心

（2）开幕式

时    间：7月18日上午9：00

地    点：富源广场

活动内容：

9：00—9：30  开场演艺（民俗表演《鼓韵中华》、歌舞演艺《五星红旗飘起来》、情景舞蹈《幸福的日子扭着过》、歌舞表演《我在纳林湖等着你》、武术表演《精武少年》）；

9：30—9：40  县领导致辞、市领导讲话、全市龙舟比赛训练基地授牌、宣布开幕。

承办单位：县委办、政府办、文体旅游广电局

2. “天赋河套 食在磴口”特色美食展

时    间：7月18日上午10：00

地    点：北海湿地景区

活动内容：举办天赋河套特色美食展，现场开展“年年有余”2023条烤鱼、500斤铁锅炖鱼、全鱼宴、烤全羊等美食免费品尝。

承办单位：市场监督管理局、文体旅游广电局

3.“农信杯”华莱士节龙舟赛

时    间：7月18日上午10：30

地    点：北海湿地景区

活动内容：开展龙舟点睛仪式，汉服秀、古风韵、水上飞人穿插表演，组织各苏木镇、农场公司、相关单位共13支队伍进行龙舟赛（300米直道赛）。

承办单位：文体旅游广电局、北海湿地景区

4.招商引资推介会暨集中签约仪式

- 时    间：7月18日下午3：00

地    点：会展中心中会议室

活动内容：组织企业参加开幕式活动，开展招商推介和集中签约仪式。

承办单位：投资促进中心、发展和改革委员会、工业和信息化局

5.全市书画摄影作品展

时    间：7月18日下午开展

地    点：县博物馆一楼大厅

活动内容：展出反映全市及磴口县风土人情、经济社会发展变化等书画、美术、摄影作品。

承办单位：文体旅游广电局

6.文艺晚会

地    点：全民健身中心西广场

活动内容：7月18日晚8：30  华莱士节龙舟赛颁奖仪式、乌兰牧骑专场演出

7月19日晚8：30  民间艺术及非遗戏曲专场演出

7月20日晚8：30  教育系统文艺演出

7月21日晚8：30  朱永飞专场演出

7月22日晚8：30  《沙枣花开的地方》汇报演出

7月23日晚8：30  少儿专场文艺演出

7月24日晚8：30  农牧民专场文艺演出

承办单位：文体旅游广电局、教育局

7.红色电影展演

时    间：7月18日—7月24日，每晚8：30

地    点：富源广场

活动内容：向群众免费放映红色电影

承办单位：融媒体中心

8.“引客入磴”醉美旅游线路推广活动

时    间：7月18日—8月10日

地    点：县内各景区、乡村旅游接待点

活动内容：县内旅行社、重点景区面向广大游客联合推出精品旅游线路。景区景点推出面向广大游客减免优惠、“最美磴口车览一日游”等活动。

承办单位：文体旅游广电局、县内各旅游企业

9.北海湿地消夏活动

时    间：7月18日—7月27日

地    点：北海湿地景区

活动内容：面向广大游客陆续开展摸鱼比赛、音乐泼水节等活动。

承办单位：文体旅游广电局、北海湿地景区

10.富饶河套物资交流活动

时    间：7月18日—7月27日

地    点：北海湿地景区

活动内容：组织开展以餐饮和日用百货为主，各类娱乐项目为辅的物资交流活动。

承办单位：市场监督管理局

11.乌兰布和能源有限公司挂牌仪式

- 时    间：7月19日

- 活动内容：组织开展乌兰布和能源有限公司挂牌。

- 承办单位：发展和改革委员会

12.三盛公大型国潮婚礼暨万人相亲大会

时    间：7月19日

地    点：黄河三盛公景区同心锁广场

活动内容：利用黄河三盛公风景区现有文化资源禀赋，以“黄河为媒 天地为证”为主题，举办大型国潮集体婚礼暨万人相亲大会。

承办单位：巴彦淖尔广播电视台、民政局、团委、黄河三盛公风景区

13.全区老年人垂钓比赛

时    间：7月22日—26日

地    点：金马湖

赛事内容：组织全区老年垂钓爱好者交流培训，同台竞技，以“渔”会友。

承办单位：老年体协、文体旅游广电局、隆盛合镇

14.中蒙（国际）汽车越野挑战赛

时    间：7月28日—30日

地    点：乌兰布和沙漠

赛事内容：组织全国沙漠越野爱好者，开展全地形越野挑战赛、T2超级赛段SS1和T2沙漠SS2的比赛。

承办单位：漠北青年户外拓展营地

15.百千万音乐人才沙漠露天汇演

时    间：7月29日晚7：00

地    点：乌兰布和沙漠

活动内容：邀请知名歌唱家、歌手在乌兰布和沙漠举办演唱会。

承办单位：圣牧牧业公司

16.全国垂钓大赛

时    间：7月29日—30日

地    点：金马湖

赛事内容：组织全国各地300名垂钓爱好者在金马湖开展池钓比赛。

承办单位：中国休闲垂钓协会、文体旅游广电局、隆盛合镇

17.纳林湖渔火节

时    间：7月30日开始

地    点：纳林湖景区

活动内容：万人梦想许愿，水上花船舞秀，沙雕展，湖水炖湖鱼，名贵锦鲤观赏，太空舱、船屋渔宿体验，芦苇画展，沙雕沙画展，纳林湖摄影及绘画写生大赛等。

承办单位：文体旅游广电局、纳林湖景区

18.全市干部职工篮球赛暨全县干部职工运动会

时    间：8月8日

地    点：全民健身中心

赛事内容：组织全市干部职工进行篮球比赛，并组织全县干部职工开展乒乓球、羽毛球等比赛。

承办单位：总工会、文体旅游广电局

19.“沿着总书记的足迹 走进巴彦淖尔 相约魅力磴口”徒步活动

时    间：8月10日

地    点：磴口县

赛事内容：邀请雷殿生徒步团队、全市参加选手及徒步爱好者，分别按照沿河、沿沙、沿山三条指定线路，开展徒步活动。

承办单位：总工会、文体旅游广电局、沙金套海苏木、漠北青年户外拓展营地、黄河三盛公国家水利风景区

六、领导小组及职责

为确保本届华莱士节顺利举行，特成立磴口县第三十一届华莱士节领导小组，具体承担各项活动的组织协调服务工作。领导小组下设一室十组，即办公室、宣传报道组、文体旅游活动组、招商推介组、物资交流组、华莱士瓜品评及特色产品展示组、美食展示品尝组、资金保障组、环境卫生整治组、交通保障及安全保卫组、后勤保障组。领导小组组成人员名单如下:

组  长：弓建刚  政协主席提名人选

副组长：马海波  县委常委、政府副县长

张俊平  县委常委、政府副县长

张  飞  县委常委、县委办主任

图  娅  县委常委、宣传部部长

黄晓峰  人大常委会副主任

薛  源  政府副县长

何  蓉  政府副县长、公安局局长

韩  瑞  政府副县长

李文芳  政府副县长

唐东年  政府副县长 （常务副组长）

李君霞  政协副主席

成  员：姜永智  政府办主任

石建华  老干部服务中心主任

刘怀清  县委办副主任

刘国防  政府办副主任

李廷华  政府办副主任

李  栋  宣传部副部长、文联主席

柴雪峰  文体旅游广电局局长

吕红兵  财政局局长

汪  军  发展和改革委员会主任

陈  波  工业和信息化局局长

高义文  农牧和科技局局长

彭义荣  交通运输局局长

宿  元  住房和城乡建设局局长

黄云龙  市场监督管理局局长

王维清  教育局局长

赵军元  应急管理局局长

李国渊  综合行政执法局局长

马  克  投资促进中心主任

李  昊  工会主席

王  霞  工商联主席

李  泽  巴彦高勒镇党委书记

赵兵元  渡口镇党委书记

香铭东  补隆淖镇党委书记

魏赤鸿  隆盛合镇党委书记

黄金龙  沙金套海苏木党委书记

魏俊杰  乌兰布和农场党委书记

陈建来  团委书记、巴彦套海农场党委书记

李青元  哈腾套海农场党委书记

李万全  包尔盖农场党委书记

艾  乐  纳林套海农场党委书记

孟  翔  市政环境综合服务中心主任

尹银才  商务贸易服务中心主任

李  军  园林绿化服务中心主任

杜  伟  机关事务服务中心负责人

温  飞  融媒体中心主任

樊星勇  文化旅游投资开发有限责任公司董事长

赵彦平  卫健委副主任

姜  波  供电公司总经理

张正岳  气象局局长

张新怀  交警大队队长

聂  乐  消防救援大队大队长

石  磊  电信公司经理

郝建华  移动公司经理

侯永胜  联通公司经理

领导小组下设一室十组，各组按照分工各负其责。

（一）办公室

主  任：张飞

副主任：姜永智

成  员：石建华、王晓霞、刘怀清、杨荣升、刘国防、李廷华、贾旭、柴雪峰、杜伟

工作人员从县委办、政府办、文体旅游广电局、机关事务服务中心抽调。

主要职责：

1.负责做好华莱士节活动方案起草、开幕式及相关会务组织工作，包括活动日程的安排及有关会议文件、资料、领导讲话的撰写、打印、发放等；

2.负责邀请函、通行证、工作证的制作与发放，做好上级领导、老领导、历任领导、正处级以上领导、企业代表的邀请、联络、接送、接待工作，负责开幕式主席台及龙舟赛观看台布置及来宾引领；

3.负责开幕式及龙舟赛观众区参加人员落实并有序组织就位；

4.协调推进各项筹备工作，督促检查各小组工作落实情况；

5.做好华莱士节期间档案收集整理工作。

（二）宣传报道组

组  长：图娅

副组长：李栋、苏雅拉达来、温飞

工作人员从宣传部、统战部、融媒体中心抽调。

具体工作对接人员：文体旅游活动组刘国防、招商推介组马克、物资交流及美食展示品尝组刘强、华莱士瓜品评及特色产品展示组胡宇。

主要职责：

1.邀请各级新闻媒体及记者宣传报道磴口经济社会发展情况及相关赛事活动。

2.在县电视台、电台、新媒体平台开辟华莱士节宣传专栏；

3.负责涉政类宣传标语内容审核，以及城区节庆氛围营造。

（三）文体旅游活动组

组  长：唐东年

副组长：刘国防、柴雪峰、王维清、王霞、李昊、陈建来、樊星勇

工作人员从政府办、文体旅游广电局、总工会、工商联、团委抽调。

主要职责：

1.做好各项赛事活动、文艺表演、文体旅游活动的组织安排；

2.做好现场开幕式及大型赛事活动背景、舞台、标语、条幅等气氛烘托、营造；

3.指导旅游行业协会、旅行社以及各大景区开展各类旅游活动。

（四）招商推介组

组  长：薛源

副组长：马克、柴雪峰、汪军、陈波、武晓甫

工作人员从投资促进中心、文体旅游广电局、发展和改革委员会、工业和信息化局抽调。

主要职责：

1.做好招商引资和对外推介活动的事前准备、发布通知及组织协调工作；

2.起草领导讲话、新闻通稿；

3.负责招商推介会场布置、签约等事宜；

4.组织做好乌兰布和能源有限公司挂牌。

（五）物资交流组

组  长：张俊平

副组长：刘强、黄云龙

工作人员从市场监督管理局抽调。

主要职责：

1.负责审定物资交流活动方案，确定具体承办单位；

2.督促承办单位做好各商户摊位的规划、设置；

3.协调物资交流场所的水、电、卫生及日常管理。

（六）华莱士瓜品评及特色产品展示组

组  长：韩瑞

副组长：胡宇、高义文、尹银才、各苏木镇和农场公司党委书记

工作人员从政府办、农牧和科技局、商务贸易服务中心、各苏木镇和农场公司抽调。

主要职责：

1.筹备华莱士瓜品评展示、特色产品展示、网络直播带货活动的各项工作；

2.对各自活动区域进行布置，做好品评展示以及网络直播带货活动的组织。

（七）美食展示品尝组

组  长：张俊平

副组长：刘强、黄云龙、柴雪峰

工作人员从市场监督管理局、文体旅游广电局抽调。

主要职责：

1.负责对北海湿地美食展示品尝区进行区域划分和布置；

2.组织开展各项展示品尝活动，并准备品尝所需餐具等。

（八）资金保障组

组  长：马海波

副组长：姜永智、吕红兵

主要职责：负责各项活动经费的筹措。

（九）环境卫生整治组

组  长：张俊平

副组长：刘强、宿元、李泽、李国渊、孟翔、李军

工作人员从住建局、巴镇、行政执法局、市政环境综合服务中心、园林绿化服务中心抽调。

主要职责：

1.对节前、节中、节后的垃圾清理、街道及公厕卫生进行环境卫生综合整治；

2.街景亮化、环境美化、广告灯箱制作安装、市政基础设施及开幕式活动场地的维修；

3.对有关单位、企业制作、悬挂的宣传标语等进行规范。

（十）交通保障、安全保卫及督导组

组  长：马海波

副组长：何蓉、李文芳

成  员：刘学勤、贾旭、张永乐、李楠、黄云龙、彭义荣、赵军元、赵彦平、张新怀、聂乐

工作人员从县委县政府督查室、公安局、市场监督管理局、交通局、应急管理局、卫健委、交警大队、消防救援大队抽调。

主要职责：

1.做好开幕式及节日期间、重大赛事活动期间的安全保卫工作，维护好各场所的治安秩序和交通秩序，认真做好各项安全防范和医疗保障工作；

2.做好节日期间信访隐患排查，维护社会稳定以及节日期间安全生产、消防安全等隐患排查和应急处置等；

3.做好重大赛事活动期间的救援服务保障和医疗救治、食品安全隐患排查等；

4.做好各类活动场所车辆停放场地及相关交通指示牌、标线的设置、划定。

5.督导各组制定详细的工作方案和安保预案，并对节日期间各类活动场所安全保卫工作进行检查督导。

（十一）后勤保障组

组  长：薛源

副组长：陈建来、姜波、张正岳、石磊、郝建华、侯勇胜、武晓甫

工作人员从团委、供电公司、气象局、电信公司、移动公司、联通公司抽调。

主要职责：

1.协调节日期间气象预报及供电、移动通信保障等工作；

2.负责志愿者人员组织、培训，配合做好华莱士节各项服务保障工作。

六、具体要求

1.各组要根据方案规定的职责和要求，制定本组工作方案、突发事件应急处置方案及工作流程表，于7月8日前报办公室审批。各组既要分工负责，又要通力协作，确保工作任务及时、有效完成。每个活动点位必须安排专人做好引领接待和讲解服务工作。

2.实行信息反馈和督查制度，各组每周向办公室上报进展情况，协调领导小组定期督查、调度。

3.本届华莱士节的接待将本着统一+归口邀请、接待相结合的原则进行，广泛邀请周边地区来宾参加，提前做好来宾报备工作。

4.强化安全生产意识，抓细抓实安全工作，严格落实安全生产各项措施，提前排查事故隐患，制定安全应急处置预案，做好救援人员、车辆、物资及设备的备勤工作。

5.积极动员各企事业单位、各人民团体、社会各界踊跃参与，积极配合，群策群力，确保节日圆满成功。