附件1

2025年磴口县小麦“一喷三防”任务目标表

| 磴口县 | 防治任务面积 (亩次) |
| --- | --- |
| 巴镇 | 1300 |
| 渡口镇 | 2800 |
| 补隆淖镇 | 1200 |
| 隆盛合镇 | 4000 |
| 沙金套海苏木 | 18500 |
| 乌兰布和农场 | 3300 |
| 巴彦套海农场 | 1700 |
| 哈腾套海农场 | 2300 |
| 包尔盖农场 | 2500 |
| 纳林套海农场 | 1200 |
| 沙林中心 | 1200 |
| 合 计 | 40000 |

附件2

2025年磴口县小麦“一喷三防”领导小组

组  长：梁志强   县政协副主席、县农牧和科技局局长

- 副组长：崔建强   县财政局副局长

石学峰   县农牧和科技局副局长

- 成  员：魏  震   巴彦高勒镇镇长

- 陈  红   渡口镇镇长

- 尹兆斌   补隆淖镇镇长

- 刘志才   隆盛合镇镇长

- 巴特尔   沙金套海苏木政府党委副书记

- 乌兰花   乌兰布和农场有限责任公司党委书记

- 李  军   巴彦套海农场有限责任公司党委书记

- 魏俊杰   哈腾套海农场有限责任公司党委书记

- 李万全   包尔盖农场有限责任公司党委书记

- 李青元   纳林套海农场有限责任公司党委书记

姜晓平   县农牧业技术推广中心主任

刘  芳   县农牧和科技局农业管理股股长

领导小组下设办公室，办公室设在农牧和科技局，办公室主任由梁志强同志兼任,具体负责制定项目实施方案并组织项目的实施与全面协调工作。

附件3

2025年磴口县小麦“一喷三防”技术小组

组  长：石学峰  县农牧和科技局党组成员  副局长

副组长：姜晓平  县农牧业技术推广中心主任

组  员：王登云  县农牧业技术推广中心副主任

郭  云  县农牧业技术推广中心副主任

刘  芳  县农牧和科技局农业管理股股长

尚学燕  县农牧业技术推广中心土壤与肥料股

代方平  县农牧业技术推广中心土壤与肥料股

贾秀婷  县农牧业技术推广中心植保植检股

杨俊霞  县农牧业技术推广中心植保植检股

段  锐  县农牧业技术推广中心能源环保股

马爱玲  县农牧业技术推广中心种业发展股

附件4

2025年磴口县小麦“一喷三防”技术方案

为了圆满完成磴口县小麦“一喷三防”工作，有效预防干热风和病虫害发生，保障小麦稳产增产，特制定磴口县小麦“一喷三防”技术方案。

- 一、病虫危害情况

磴口县地处乌兰布和沙漠区域，沙地热容量小，太阳辐射升温快，6—7月温度较高，小麦易受干热风危害；有时干旱、高温会诱发蚜虫的发生；迁飞性害虫主要以粘虫、草地螟为主，但发生面积相对较小；雨水大的年份小麦会受到锈病的危害。近三年，磴口县小麦病虫害总体轻～偏轻发生，局部地区中等发生。综上，根据病虫危害的实际情况，磴口县小麦“一喷三防”以防蚜虫、干热风和早衰为主。

- 二、防控内容

6月中下旬，依据病虫的发生规律和田间监测数据，合理安排植保无人机喷施叶面肥、生长调节剂及杀虫剂等。选择杀菌剂时，理论上应选择广谱杀菌剂，针对锈病、白粉病等均可使用三唑类杀菌剂。

- 1.锈病：当田间病叶率达10%时，选用三唑酮、烯唑醇、戊唑醇、腈菌唑、丙环唑、醚菌酯、烯肟菌胺等进行防治，严重发生田，应隔7-10天再喷1次。

- 2.蚜虫：当苗期蚜量达到百株500头以上时，应进行重点防治；穗期蚜量达到百株800头以上，或益害比低于1：500时，进行大面积统一防治，选用噻虫嗪、啶虫脒、呋虫胺、双丙环虫酯、苦参碱等进行防治。

3.粘虫：物理防治措施包括糖醋盆、草把、灯光诱杀等，药剂防治可选用高效氯氟氰菊酯、甲维·高氯氟、氯虫苯甲酰胺、球孢白僵菌、苏云金杆菌等进行防治。

4.干热风：可选用磷酸二氢钾、氨基酸肥、微量元素肥等，也可混配生长调节剂如芸苔素内酯、免疫诱抗剂如氨基寡糖素等。结合成本、播期、长势等因素，综合考虑，合理施用。

无人机飞防推荐配方：

- （1）防治蚜虫：每亩用21%噻虫嗪悬浮剂25克或5%啶虫脒乳油30克。

- （2）防干热风并进行调节生长：每亩用磷酸二氢钾50

- 克+芸苔素内酯10克。

- （3）防治小麦锈病、白粉病：每亩用戊唑醇悬浮剂

- 25克或25%腈菌唑乳油16克。

- （4）防治粘虫、草地螟：每亩用11.6%甲维·氯虫苯悬

- 浮剂25克。

- 以上配方可根据病虫害发生情况和小麦生长情况进行适当调整。

- 三、防控要求

(一)加强预测预报。根据小麦病虫害发生规律，及时开展田间调查，并发布病虫情报，科学指导小麦“一喷三防”工作。

(二)科学合理施药。根据小麦生长情况、病虫发生程度和气象条件，选用对症的杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等农药。施药剂量要严格按照使用说明，不得随意增加或减少用药量，如需要二次施药的，可间隔7-10天进行二次喷施。

(三)合理选用药械。选用植保无人机作业时，需由持证人员操作，环境风速应小于3级，环境温度不超过30℃。鉴于部分地区中午气温较高，上升气流强，因地制宜选择在上午10点前或下午4点后施药作业，亩下药液量达到3升，飞行速度4-6米/秒。飞防组织要上报飞行轨迹，进行数据汇总，提供“一喷三防”的农户名单、作业面积、作业地点等相关资料。

(四)严防药害发生。以小麦为母田的套田要审慎实施，科学研判肥药配比，充分征求种植主体意见，防止药害发生，避免引起负面舆论。