## Sheet1
巴彦高勒镇2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目入库清单
单位：人，万元
序号 | 苏木镇农场 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子 类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 责任人 | 建设任务 | 群众参与 | 联农带农机制 | 受益人口 |  | 项目总投资（万元） | 筹资方式 |  |  | 绩效目标 | 备注
[13 empty] | 小计 | 其中：脱贫人口、监测对象 |  | 专项衔接资金 | 其他资金 | 自筹资金
1 | 巴彦高勒镇 | 巴彦高勒镇北滩村农副产品烘干项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 北滩村 | 2025年8－11月 | 巴彦高勒镇人民政府 | 温永刚 | 总占地500平米，建设120吨玉米烘干塔一座（3米宽、11米长、21米高，燃料为生物油），硬化场地467平方米（土方回填1300立方米），新建150吨地磅一座。 | 群众参与立项申报 | 发展产业带动脱贫户增收、促进就业 | 646 | 86 | 125 | 125 |  |  | 此项目可弥补周边农产品加工设施不足短板，提高农业现代化水平，建成后受益人口646人，预计村集体每年可通过出租方式取得收益12.5万元，带动脱贫人口、监测户86人每人增收430元/年。
2 | 巴彦高勒镇 | 巴彦高勒镇华莱士产业园大棚建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 北滩村 | 2025年8－11月 | 巴彦高勒镇人民政府 | 温永刚 | 总占地27亩，1、新建棉帘保温大棚6栋、面积15.36亩（每栋配套两套卷帘机）；2、新建2栋钢架大棚，面积2.6亩；3、回填土方50公分，土方9990立方米。 | 群众参与立项申报 | 发展产业带动脱贫户增收、促进就业 | 646 | 86 | 168 | 168 |  |  | 此项目可提高农业现代化水平，建成后受益人口646人，预计村集体每年可通过出租方式取得收益8.4万元，带动脱贫人口、监测户86人每人增收290元/年。
3 | 巴彦高勒镇 | 巴彦高勒镇华莱士产业园基础设施配套项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 新建 | 北滩村 | 2025年8－11月 | 巴彦高勒镇人民政府 | 温永刚 | 1、渠道改道300米（3米宽），新建两座涵洞桥；2、新建砂石路530米（4.5米宽，10公分垫层）；3、配套井灌线路、管道设施；4、电力设施改造，转移六根电线杆两趟线路。 | 群众参与立项申报 | 改善产业园基础设施条件 | 646 | 86 | 47 | 47 |  |  | 改善产业园基础设施条件，促进帮扶产业提质增效。