附件2：

一般公共预算与福利彩票

公益金资助项目绩效自评报告

主管部门：   磴口县民政局

项目单位：   磴口县民政局

项目名称：   城乡低保

一般公共预算与福利彩票公益金

资助项目绩效自评报告

（参考提纲）

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1、立项情况：内政字[2023]52号《内蒙古自治区人民政府关于2023年全区社会救助标准有关事宜的通知》文件的要求，设立所提交的文件、材料符合相关要求

2、实施主体：磴口县民政局

3、项目资金：城乡最低生活保障金5387.93万元。

4、主要内容：为11055位城乡贫困人口发放低保补贴，其中城镇低保共有2894人：A类344人，每人每月790元；B类2261人，每人每月590元；C类289人，每人每月520元，农村低保共有8161人：A类1099人，每人每月574元；B类3451人，每人每月400元；C类3611人，每人每月360元；城镇取暖补贴按每年每户发放，A类低保户277户，每年每户630元；B类低保户1729户，每年每户500 元； C类低保户183户，每年每户370元。

- （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

- 1、预算总目标：5387.93万元。

- 2、衡量绩效目标实现程度的评价指标：每月10日前按时完成，12月底完成全年目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

- 以生活困难群众动态管理为导向，保障了困难群体的生活水平，使低收入人群享受到了社会发展成果和社会关爱。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况；

1、项目资金到位情况分析。

- 2023年全年收到上级专项资金5387.93万元，其中：中央4257.73万元，自治区1049万元，市本级81.2万元，按上级文件要求每月10日前按时完成，12月底完成全年目标。

- 2、项目资金执行情况分析。

- 已全部执行，按上级文件要求每月10日前按时完成，12月底完成全年目标。

- （三）项目资金

- 1.城镇低保产出指标完成情况分析。

- 城镇低保计划完成：2140.15万元；

- 城镇低保实际完成：2140.15万元；

- 城镇低保完成率：100%

- 2.农村低保产出指标完成情况分析。

- 农村低保计划完成：3872.1万元；

- 农村低保实际完成：3872.1万元；

- 农村低保完成率：100%

- 3.城市低保户取暖补贴产出指标完成情况分析。

- 城市低保户取暖补贴计划完成：110.67万元；

- 城市低保户取暖补贴实际完成：110.67万元；

- 农村低保完成率：100%

（四）项目资金管理情况

城乡低保办严格执行上级民政部门制定的发放低保补贴的相关制度，及县民政局相关的管理制度和业务管理制度。项目执行过程中，遵守相关法律法规和业务管理规定，发放低保补贴的基础信息资料齐全并及时归档，低保补贴实行三级档案，村、镇、民政局各一份。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评价机制，侧重于服务对象满意度评价，就服务成效、项目管理、社会影响等内容，对政府购买社会救助服务工作的绩效评价。将评价结果适时向社会公布，并作为以后选择承接主体的重要参考依据。

（二）项目管理情况（包括项目管理制建设、日常检查监督等情况）

引进服务严格执行上级与本级民政部门制定的发放低保补贴的相关制度。项目执行过程中，遵守相关法律法规和业务管理规定，发放低保补贴的基础信息资料齐全并及时归档，低保补贴实行三级档案，村、镇、民政局各一份。

四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况。

### 1、实际完成情况。

### 目标1：城镇低保领取补贴2894人；A类：790  B类：590C类：520；

### 目标2：农村低保领取补贴8161人；A类：574, B类：400 C类：360；

### 目标3：城镇低保取暖补贴2189人；A类：630 B类：500  C类：370；

### 2、项目完成及时性。

### 计划完成时间：2023年12月

### 实际完成时间：2023年12月

### 完成及时率：100%

#### 3、项目质量达标情况。

### 计划完成质量：全部发放到位

### 实际完成质量及所采取的质量控制措施：全部发放到位

### 质量达标率：100%

#### 4、项目成本控制情况。

### 每季度进行年检。对未及时进行年检的人员做出停保处理。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

- 已全部完成

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：做好低保补贴公示工作。

（二）主要经验及做法、存在问题及建议

1、大力做好申报基础工作。符合低保补贴领取条件的困难群体及时提交申请，有利于整理、归档基础资料，按时发放低保补贴。

2、加强政策宣传。深入群众进行政策宣传，使广大群众知晓低保补贴政策，让符合条件的困难群众主动申报。

3、做好年检工作。每季度进行一次年检工作，及时取消未年检人员；做好数据核对工作，及时核销不符合条件的人员。