附件2：

一般公共预算与福利彩票

公益金资助项目绩效自评报告

主管部门：   磴口县民政局

项目单位：   磴口县民政局

项目名称：  孤儿福利彩票公益金

一般公共预算与福利彩票公益金

资助项目绩效自评报告

（参考提纲）

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1、立项情况：巴财社[2022]1189号《关于提前下达2023年中央集中公益金支持社会福利事业》文件要求，设立所提交的文件、材料符合相关要求

2、实施主体：磴口县民政局

3、项目资金：孤儿福利彩票公益金1万元。

4、主要内容：为2名孤儿发放孤儿助学金。

- （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

- 1、预算总目标：1万元。

- 2、衡量绩效目标实现程度的评价指标：按季度发放，12月底完成全年目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

对符合助学公益金的孤儿，建立健全专项福利政策，进一步完善孤儿助学保障体系。

（二）项目资金

1、项目资金到位情况分析。

- 已全部到位，按上级文件要求每季度发放，12月底完成全年目标。

- 2、项目资金执行情况分析。

- 已全部执行，按上级文件要求每季度按时发放，12月底完成全年目标。

- （三）项目资金

- 1.孤儿助学金产出指标完成情况分析。

- 孤儿助学金计划完成：1万元；

- 孤儿助学金实际完成：1万元；

- 孤儿助学金完成率：100%

（四）项目资金管理情况

孤儿助学金严格执行上级民政部门制定的发放相关制度，及县民政局相关的管理制度和业务管理制度。项目执行过程中，遵守相关法律法规和业务管理规定，发放孤儿助学金补贴的基础信息资料齐全并及时归档。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

单位组织机构健全、分工明确。本项目由民政局社会事务股负责组织、实施。

（二）项目管理情况（包括项目管理制建设、日常检查监督等情况）

孤儿助学金严格执行上级民政部门制定的相关制度，及县民政局相关的管理制度和业务管理制度。项目执行过程中，遵守相关法律法规和业务管理规定，发放孤儿助学金的基础信息资料齐全并及时归档。

四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况。

### 1、实际完成情况。

### 目标1：孤儿助学金领取补贴2人；10000元/年/人

### 2、项目完成及时性。

### 计划完成时间：2023年12月

### 实际完成时间：2023年12月

### 完成及时率：100%

#### 3、项目质量达标情况。

### 计划完成质量：全部发放到位

### 实际完成质量及所采取的质量控制措施：全部发放到位

### 质量达标率：100%

#### 4、项目成本控制情况。

### 对完成学业的孤儿停发孤儿助学金补助。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

- 已全部完成

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：做好孤儿助学金发放工作。

（二）主要经验及做法、存在问题及建议

1、继续做好孤儿助学金补贴的发放与绩效评价工作，按时发放孤儿助学补贴。

2、做好动态管理工作。按时取消完成学业的孤儿。